## Sheet1
|  |  |  | Total | 74.5833
Alinea | Progresso (%) | Encarregue | Status
a | 100 | João | Done!
b | 100 | Bernardo(UI) / João (Backend) | Done!
c | 100 | Bernardo | Done!
1a | 100 | Bernardo | Done!
1b | 100 | Bernardo | Done!
1c | 100 | Bernardo | Done!
1d | 100 | Bernardo | Done!
1e | 100 | Bernardo | Done!
1f | 100 | Bernardo | Done!
1g | 80 | Eduardo | In Progress
1h | 100 | João | Done!
1i | 100 | João | Done!
1j | 100 | João | Done!
1k | 0 | - | TODO
1l | 0 | - | TODO
1m | 90 | Eduardo | Almost there
1n | 0 | Eduardo | TODO
1o | 100 | Eduardo | Done!
1p | 100 | Eduardo | Done!
1q | 0 | - | TODO
1r | 100 | João | Done!
1s | 25 | João | In Progress
1t | 0 | - | TODO
1u | 95 | Eduardo | Almost there